## 9а-НКРЕКП
Додаток 10
до Правил організації звітності, що подається суб’єктами господарювання у сферах теплопостачання, централізованого водопостачання та водовідведення до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг
(пункт 3.10 )
ЗВІТНІСТЬ
Звітні та розрахункові дані про виконання інвестиційної програми ліцензіата у сфері централізованого водопостачання та/або водовідведення
| за | ІV |  | 2018 | рік
(квартал)
Подають |  |  | Термін подання |  |  | Форма № 9а-НКРЕКП-інвестиції вода (квартальна)
Cуб’єкти господарювання, що мають ліцензії на провадження господарської діяльності з централізованого водопостачання та/або водовідведення Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, та її територіальному органу у відповідному регіоні |  |  | до останнього числа місяця, наступного за звітним періодом |  |  | ЗАТВЕРДЖЕНО Постанова Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, 31.05.2017 № 717
Респондент:
Найменування суб'єкта господарювання: |  | Комунальне підприємство "Нікопольське виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства" Нікопольської міської ради
Код ЄДРПОУ: |  | 03341339
Місцезнаходження: |  | 53219, Дніпропетровська обл., м. Нікополь, вул. Перспективна, буд. 180
(поштовий індекс, область/Автономна Республіка Крим, район, населений пункт, вулиця/провулок, площа тощо, № будинку/корпусу, № квартири/офісу)
№ з/п | Найменування заходу | Обсяг фінансування у звітному кварталі, тис. грн |  |  | Обсяг фінансування з початку року, тис. грн |  |  | Кількісні показники виконання заходів
|  | план | факт | % | план | факт | %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
I. ВОДОПОСТАЧАННЯ
1.1 | Заходи щодо зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
1.1.1 |  |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
1.1.2 |  |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
… |  |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
1.2 | Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
1.2.1 |  |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
1.2.2 |  |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
… |  |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
1.3 | Заходи щодо зменшення обсягу витрат води на технологічні потреби | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
1.3.1 |  |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
1.3.2 |  |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
… |  |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
1.4 | Заходи щодо підвищення якості послуг з централізованого водопостачання | 82 | 76 | 92.6829 | 220 | 214 | 97.2727
1.4.1 | Капітальний ремонт аварійного водопроводу діаметром 500 мм на ВНС по вул.Межова (Щорса), 2 в м.Нікополь | 0 | 0 | #DIV/0! | 138 | 138 | 100 | Виконано у 1 кв. 2018 р. на суму 138,048 тис.грн. - придбано матеріали для виконання робіт по робочому проекту.
1.4.2 | Заміна повітряних роз'єднувачів ВРП-35кВ ЦВНС | 82 | 76 | 92.6829 | 82 | 76 | 92.6829 | Виконано у 4 кв. 2018 р. на суму 75,83 тис.грн. - придбано роз'єднувачі 2 од. та запасні частини до них. Роз'єднувачі 2 од. встановлено на ВРП-35кВ ЦВНС.
… |  |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
1.5 | Заходи щодо упровадження та розвитку інформаційних технологій | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
1.5.1 |  |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
1.5.2 |  |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
… |  |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
1.6 | Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
1.6.1 |  |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
1.6.2 |  |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
… |  |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
1.7 | Заходи щодо підвищення екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
1.7.1 |  |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
1.7.2 |  |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
… |  |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
1.8 | Інші заходи | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
1.8.1 |  |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
1.8.2 |  |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
… |  |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
Усього I розділ |  | 82 | 76 | 92.6829 | 220 | 214 | 97.2727
1.9 | Джерела фінансування заходів | 82 | 76 | 92.6829 | 220 | 214 | 97.2727
1.9.1 | Амортизаційні відрахування | 82 | 76 | 92.6829 | 220 | 214 | 97.2727
1.9.1.1 | з них на погашення позичкових коштів |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
1.9.2 | Виробничі інвестиції з прибутку |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
1.9.2.1 | з них на погашення позичкових коштів |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
1.9.3 | Бюджетні кошти |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
1.9.3.1 | з них на погашення позичкових коштів |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
1.9.4 | Інші залучені кошти |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
1.9.4.1 | з них на погашення позичкових коштів |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
II. ВОДОВІДВЕДЕННЯ
2.1 | Заходи щодо зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
2.1.1 |  |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
2.1.2 |  |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
… |  |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
2.2 | Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів | 0 | 0 | #DIV/0! | 116 | 123 | 106.0345
2.2.1 | Влаштування приладів обліку стоків на КНС «Головна» та КНС 2/5 | 0 | 0 | #DIV/0! | 46 | 53 | 115.2174 | Виконано у 1 кв. 2018 р. на суму 52,52 тис.грн. - здійснено передоплату 30% по договору підрядній організації, що здійснює виконання робіт по проекту.
2.2.2 | Встановлення вузлів обліку на каналізаційних очисних спорудах (КОС) м.Нікополь | 0 | 0 | #DIV/0! | 70 | 70 | 100 | Виконано у 1 кв. 2018 р. на суму 70,00 тис.грн. - здійснено повну оплату підрядній організації по факту виконаних робіт.
… |  |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
2.3 | Заходи щодо упровадження та розвитку інформаційних технологій | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
2.3.1 |  |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
2.3.2 |  |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
… |  |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
2.4 | Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
2.4.1 |  |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
2.4.2 |  |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
… |  |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
2.5 | Заходи щодо підвищення екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
2.5.1 |  |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
2.5.2 |  |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
… |  |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
2.6 | Інші заходи | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
2.6.1 |  |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
2.6.2 |  |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
… |  |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
Усього по розділу II |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 116 | 123 | 106.0345
2.7 | Джерела фінансування заходів | 0 | 0 | #DIV/0! | 116 | 123 | 106.0345
2.7.1 | Амортизаційні відрахування | 0 | 0 | #DIV/0! | 116 | 123 | 106.0345
2.7.1.1 | з них на погашення позичкових коштів |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
2.7.2 | Виробничі інвестиції з прибутку |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
2.7.2.1 | з них на погашення позичкових коштів |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
2.7.3 | Бюджетні кошти |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
2.7.3.1 | з них на погашення позичкових коштів |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
2.7.4 | Інші залучені кошти |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
2.7.4.1 | з них на погашення позичкових коштів |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
Усього за інвестиційною програмою |  | 82 | 76 | 92.6829 | 336 | 337 | 100.2976
Довідково
№ з/п | Рух коштів на спецрахунку ліцензіата | звітний квартал |  | з початку року
1 | Сума коштів перерахована на спецрахунок ліцензіата, тис. грн | 226 |  | 531
2 | Використано коштів, тис. грн | 419 |  | 1147
Ю.М. Великий
| (підпис керівника (власника)) |  |  | (ініціали, прізвище)
Г.М. Павлова
| (підпис головного бухгалтера) |  |  | (ініціали, прізвище)
Т.О. Сальникова
| (підпис виконавця) |  |  | (ініціали, прізвище)
| телефон: 0566 688396 факс: 0566 688325 |  |  | електронна пошта: vodokanal.peo@gmail.com

## для пояснень
Тут ліцензіат може навести пояснення до звітів у випадку необхідності.
Пояснювальна записка до форми № 9а-НКРЕКП-інвестиції вода (квартальна)
"Звітні та розрахункові дані про виконання інвестиційної програми ліцензіата у сфері централізованого водопостачання та/або водовідведення"
за ІV квартал 2018 року
(виконання заходів, передбачених згідно додатку 4а - доповнення до Інвестиційної програми 2018 року - невикористані кошти Інвестиційної програми 2017 року)
Комунальне підприємство "Нікопольське виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства" Нікопольської міської ради
п. 1.4.1 | Капітальний ремонт аварійного водопроводу діаметром 500 мм на ВНС по вул.Межова (Щорса), 2 в м.Нікополь
Виконання даного заходу передбачено інвестиційною програмою на 2017-2018 р. згідно робочого проекту «Капітальний ремонт аварійного водопроводу діаметром 500 мм на ВНС по вул. Межова (Щорса), 2 в м.Нікополь Дніпропетровської області. Коригування.». Відповідно додатку 4а в рамках виконання у 2018 році невикористаних коштів інвестиційної програми 2017 року по даному заходу передбачено закупівлю матеріалів на загальну суму 138,048 тис.грн. у 1 кв. 2018р. Фактично виконано - у 1 кв. 2018 р. на суму 138,048 тис.грн. - придбано матеріали (рахунки-фактури, видаткові накладні, приймальні акти додаються): - засувки фланцеві з обгумованим клином Ду150 - 1од. та Ду300 - 2 од. - на загальну суму 22 233,34 грн. без ПДВ (постачальник ТОВ "Насоселпром"), - трубу ПЕ 100 315-18,7 - 110м, буртові втулки Д315 - 2 од. - на загальну суму 95 833,34 грн. без ПДВ (постачальник ТОВ "Ніко Пласт Сталь"), - труби сталеві 325*8 - 0,18т та 159*6 - 0,34т, фланці - 8 од. - на загальну суму 19 981,67 грн. без ПДВ (постачальник ТОВ "Компанія СТАЛЕВАР"). Використання коштів згідно додатку 4а по даному заходу виконано на заплановану суму у запланованих обсягах.
Довідково: даний захід є перехідним і в рамках виконання інвестиційної програми 2018 року планова сума фінансування даного заходу становить 149,42 тис.грн., фактично, враховуючи проплату заходу 18.01.2019р. (детальніше відображено у звіті за формою № 9-НКРЕКП-інвестиції вода (квартальна) за ІV квартал 2018 року), повна сума фінансування заходу інвестиційної програми за 2018 рік складає 156,518 тис.грн. Тобто даний захід в рамках виконання інвестиційної програми 2018 року порівняно з плановою сумою 149,42 тис.грн. перефінансовано на 7,10 тис.грн.
п. 1.4.2 | Заміна повітряних роз'єднувачів ВРП-35кВ ЦВНС
Виконання заходу заплановано у 4 кв. 2018 р. на суму 81,50 тис.грн. У 4 кв. 2018р. підприємством проведено процедуру закупівлі через систему електронних торгів Прозорро та з трьох отриманих пропозицій обрано пропозицію з найменшою ціною – 75,83 тис.грн. без ПДВ. Тобто за результатами закупівлі по даному заходу отримано економію коштів у розмірі 5,67 тис.грн. без ПДВ. Придбано роз'єднувачі 2 од. та комплект запасних частин до них - ізолятори 6 од. та контактна група 1 од. (рахунок, видаткова накладна, приймальний акт додаються). Виконані роботи з встановлення двох роз'єднувачів, їх налаштування та відповідні електротехнічні випробування спеціалізованою лабораторією з оформленням акту. По закінченню вищезазначених робіт дане обладнання введено в експлуатацію (акт приймання обладання в експлуатацію додається). Захід виконано у запланованих обсягах на суму 75,83 тис.грн.
Зекономлені кошти у сумі 5,67 тис.грн. (п.1.4.2 Заміна повітряних роз'єднувачів ВРП-35кВ ЦВНС) витрачені на фінансування іншого заходу - в рамках виконання інвестиційної програми 2018 року захід "Капітальний ремонт аварійного водопроводу діаметром 500 мм на ВНС по вул.Межова (Щорса), 2 в м.Нікополь" (п.1.4.1), по якому перефінансування становить 7,10 тис.грн. Тобто враховуючи вищенаведене підприємством освоєно невикористані кошти інвестиційної програми 2017 року по водопостачанню у повному розмірі.
п. 2.2.1 | Влаштування приладів обліку стоків на КНС «Головна» та КНС 2/5
Виконання заходу передбачено інвестиційною програмою на 2017-2018 р. згідно робочого проекту «Влаштування приладів обліку стоків на каналізаційних насосних станціях КНС «Головна» та КНС 2/5 КП «НВУВКГ» Нікопольської міської ради в м.Нікополь Дніпропетровської області». Відповідно додатку 4а в рамках виконання у 2018 році невикористаних коштів інвестиційної програми 2017 року по даному заходу передбачено фінансування на суму 46,24 тис.грн. у 1 кв. 2018р.
Фактично виконано - у 1 кв. 2018 р. на суму 52,52 тис.грн. - перераховано попередню оплату підрядній організації 30% вартості робіт згідно укладеного договору (сума договору становить 175,064 тис.грн. без ПДВ / 210,077 тис.грн. з ПДВ). Договір, рахунок на оплату авансу 30%, акт виконаних робіт на повну суму згідно договору та акти приймання обладнання в експлуатацію додаються. Використання коштів згідно додатку 4а по даному заходу виконано.
п. 2.2.2 | Встановлення вузлів обліку на каналізаційних очисних спорудах (КОС) м.Нікополь
Виконання заходу було передбачено інвестиційною програмою на 2017 рік згідно проектів «Пояснювальна записка і робочі креслення вузла комерційного обліку витрати стічних вод» на самоплинному лотку на вході та на самоплинному випускному колекторі очисних каналізаційних споруд КП «Нікопольводоканал» на загальну суму 140,00 тис.грн. (аванс 50% у сумі 70,00 тис.грн. було сплачено у 2017 році). Відповідно додатку 4а в рамках виконання у 2018 році невикористаних коштів інвестиційної програми 2017 року по даному заходу передбачено фінансування на суму 70,00 тис.грн. у 1 кв. 2018р. Фактично виконано - у 1 кв. 2018 р. на суму 70,00 тис.грн. - проведено остаточний розрахунок з підрядною організацією, яка виконувала роботи по встановленню вузлів обліку. Прилади обліку встановлено, проведено пусконалагоджувальні роботи та обладнання прийнято в експлуатацію. Видаткова накладна та приймальний акт на вимірювально-обчислювальний комплекс, акт надання послуг на виконані роботи та акти приймання обладнання в експлуатацію додаються. Захід виконано в повному обсязі.
Враховуючи вищевикладене КП "Нікопольводоканал" профінансовано та виконано усі заходи передбачені згідно додатку 4а - доповнення до Інвестиційної програми 2018 року - невикористані кошти Інвестиційної програми 2017 року. Порівняння планових та фактичних сум фінансування заходів наведено у таблиці.
|  | Планова сума фінансування в інвестиційній програмі, тис.грн. | Фактична сума фінансування, тис.грн. | Сума перефінансування, тис.грн.
Водопостачання |  | 219.56 | 220.98 | 1.42
Водовідведення |  | 116.24 | 122.52 | 6.28
Разом |  | 335.8 | 343.5 | 7.7
Рух коштів на спецрахунку ліцензіата
Сума коштів перерахована на спецрахунок ліцензіата - вказано у тис.грн. у повному обсязі коштів, які підприємством перераховано на спецрахунок.
Використано коштів - вказано у тис.грн. у повному обсязі коштів, які підприємством сплачено: у ІV кв. 2018 р.: - витрачено на виконання заходів згідно додатку 4а - доповнення до інвестиційної програми 2018 року - невикористані кошти інвестиційної програми 2017 року - заходи по водопостачанню 75,83 тис.грн., ПДВ 15,166 тис.грн., разом 90,996 тис.грн.; - витрачено на виконання розробленої інвестиційної програми 2018 року - 273,09 тис.грн., ПДВ 54,62 тис.грн., разом 327,71 тис.грн.; Всього витрачено зі спецрахунку у 4 кв. 2018 р. кошти на суму 418,705 тис.грн. з початку року: - витрачено на виконання заходів згідно додатку 4а - доповнення до інвестиційної програми 2018 року - невикористані кошти інвестиційної програми 2017 року - 336,397 тис.грн., ПДВ 67,28 тис.грн., разом 403,677 тис.грн.; - витрачено на виконання розробленої інвестиційної програми 2018 року - 357,604 тис.грн., ПДВ 71,521 тис.грн., разом 429,125 тис.грн.; - 314,032 тис.грн. - стягнення у 1 кварталі 2018 року боргу згідно постанови державного виконавця про арешт коштів боржника. Всього витрачено зі спецрахунку за 2018 р. кошти на суму 1146,834 тис.грн.
Залишок коштів на спецрахунку станом на 01.01.2018р. - 616,945 тис.грн. Залишок коштів на спецрахунку станом на 01.01.2019р. - 0,907 тис.грн.
Начальник КП "Нікопольводоканал" |  |  |  |  | Ю.М. Великий